## Módulo 1
Módulo 1 – Diretrizes para publicação das informações
Tema | Abrangência | Indicador | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Centralização | Sobre o local da transparência de obras | Existência de portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras do ente avaliado (governo federal, estadual ou municipal responsável pela infraestrutura de interesse) | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0,5 – Existe um portal que reúne informações, mas não inclui todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Usabilidade do portal | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui mecanismo de busca filtragem de dados | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Usabilidade do portal | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras permite acesso gratuito e não-discriminatório aos dados, sem exigência de cadastro | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Usabilidade do portal | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui canal para envio de dúvidas, problemas ou sugestões de abertura de novos conjuntos de dados | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Usabilidade do portal | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui manuais e tutoriais para a compreensão e uso dos dados | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Linguagem | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui mecanismos de acessibilidade para pessoas com deficiência | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Linguagem | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras utiliza recursos gráficos, mapas, e/ou visualizações dos dados e de imagens das obras | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Transparência passiva | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui link para acesso ao sistema e-SIC | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
Canal de denúncia | Sobre o local da transparência de obras | Portal, plataforma ou aplicativo que centraliza informações sobre as obras possui canal de denúncia ou ouvidoria que recebe denúncias de corrupção | Portal sobre obras da prefeitura, governo do estado ou governo federal | Sugestão de boa prática | 1 – Existe um portal que reúne informações sobre todas as obras do ente avaliado 0 - Não existe
|  |  |  | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 3
Módulo 3 - Fase preliminar e riscos socioambientais
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Estudos prévios que apresentam as condições técnicas e de planejamento para execução do projeto | Específico do contrato | Anteprojeto | Documento em que são descritos todos os elementos necessários para a elaboração do projeto básico, devendo apresentar as justificativas técnicas, sociais e econômicas da obra, bem como o prazo, as definições técnicas do serviço desejado e os projetos e estudos anteriores que embasaram a proposta. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 6º, inciso XXIV, e art. 18, inciso II Boas práticas nacionais para exemplificação do documento: Orientação Técnica IBRAOP OT – IBR 006/2016 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Estudos prévios que apresentam as condições técnicas e de planejamento para execução do projeto | Específico do contrato | Avaliação dos riscos da contratação | Documento em que são apresentados os eventuais riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, incluindo riscos de corrupção e fraude. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 18, inciso X | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Estudos prévios que apresentam as condições técnicas e de planejamento para execução do projeto | Específico do contrato | Autorização da autoridade competente | Documento em que o órgão contratante autoriza o prosseguimento do processo de contratação por meio de licitação, fundamentando-se em estudos técnicos anteriores. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada | Lei nº 8.666/1993, art. 7º Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Estudos prévios que apresentam as condições técnicas e de planejamento para execução do projeto | Específico do contrato | Designação do local do empreendimento e o registro de posse do terreno | Documento em que é apresentado o local de instalação da obra, bem como atesta a regularização fundiária do terreno | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada | Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0,5 – Apenas um dos dois documentos está disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Estudo de componente indígena ou quilombola, quando necessário | Documento com a identificação e a análise dos impactos do empreendimento sobre terras e povos indígenas ou quilombolas, contemplando os aspectos ambientais e sociais, contendo a matriz de impacto fundamentada e completa. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada | Portaria Interministerial – Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Cultural e Ministério da Saúde, n° 60/2015 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) | Os EIA/RIMA descrevem os possíveis impactos ambientais esperados e as propostas de medidas de mitigação e compensação de tais impactos. Esse documento é base para a discussão em audiência pública para concessão da Licença Prévia (LP). | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - arts. 3º e 10, inciso II; Resolução CONAMA sobre licenciamento ambiental - n° 1/1986 - arts. 5°, 6° e 9° | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Termo de referência para a contratação de sua elaboração (EIA e RIMA) | Termos de referência que descrevem os componentes de elaboração dos EIA/RIMA, além dos respectivos documentos finais. Os EIA/RIMA descrevem os possíveis impactos ambientais esperados e as propostas de medidas de mitigação e compensação de tais impactos. Esse documento é base para a discussão em audiência pública para concessão da Licença Prévia (LP). | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - arts. 3º e 10, inciso II Resolução CONAMA sobre licenciamento ambiental - n° 1/1986 - arts. 5°, 6° e 9° | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Chamamento para realização de audiências públicas para discussão do licenciamento ambiental prévio | Documento em que é dada publicidade à audiência pública que discutirá aspectos presentes nos EIA/RIMA com a população, informando a data, o local e o horário de realização. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - Art. 3 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Ata e relatório de devolutiva da audiência pública sobre o licenciamento prévio | Documentos que sistematizam as discussões ocorridas na audiência, bem como relatório com explicação do poder público quanto à incorporação ou não das sugestões e demandas dos participantes. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Bibliografia especializada: FONTANA, Eliane. Reflexões acerca da (frágil) participação social nas audiências públicas: a contribuição do comunitarismo responsivo para a construção do poder local. Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 2015 | 1 - Disponível 0,5 - Apenas um dos dois documentos está disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Manifestação dos órgãos envolvidos em relação ao EIA/RIMA apresentados | Documentos em que os órgãos públicos envolvidos no processo de licenciamento ambiental dão seu parecer quanto aos estudos apresentados | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento Ambiental prévio | Infraestrutura como um todo | Licença Prévia | Íntegra da da Licença Prévia (LP) contendo, dentre outras informações o número da licença, nome do órgão licenciador, atividade licenciada, tipo da licença, data de emissão, validade, status (vigente, renovada, encerrada). | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - art. 8º Boas práticas nacionais: Ranking de Transparência Ambiental do Ministério Público Federal | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Audiências e consultas públicas | Específico do contrato | Chamamento para realização de audiências públicas para discussão do edital de licitação de contratação da obra | Documento em que é dada publicidade à audiência pública que discutirá aspectos presentes no edital de licitação para contratação de responsável pela execução da obra, informando a data, o local e o horário de realização. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou união | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 21 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Audiências e consultas públicas | Específico do contrato | Documentos-base para audiência ou consulta pública para discussão do edital de licitação de contratação da obra | Documentos e informações pertinentes ao processo de contratação, incluindo o estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou união | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 21 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Audiências e consultas públicas | Específico do contrato | Ata e relatório de devolutiva de audiência ou consulta pública para discussão do edital de licitação de contratação da obra | Documentos que sistematizam as discussões ocorridas na audiência, bem como relatório com explicação do poder público quanto à incorporação ou não das sugestões e demandas dos participantes. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou união | Bibliografia especializada: REFLEXÕES ACERCA DA (FRÁGIL) PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: A CONTRIBUIÇÃO DO COMUNITARISMO RESPONSIVO PARA A CONSTRUÇÃO DO PODER LOCAL - artigo acadêmico | 1 - Disponível 0,5 - Apenas um dos dois documentos está disponível 0 - Não disponível
Audiências e consultas públicas | Específico do contrato | Colaborações recebidas nas audiências e consultas públicas realizadas | Informações sobre as audiências e consultas públicas já realizadas informando: (i) o conteúdo das contribuições, (ii) o período de realização e (iii) o relatório de devolutiva quanto à análise das contribuições e dos encaminhamentos. | Portal específico sobre obras; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou união | Boas práticas nacionais: https://www.gov.br/participamaisbrasil/ https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/ | 1 - Disponível 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 4
Módulo 4 – Consultas livres, prévias e informadas a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, nos casos em que a infraestrutura impacte seus territórios, modos de vida e demais direitos coletivos
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Consulta e consentimento livre, prévio e informado (CLPI) | Infraestrutura como um todo | Protocolo autônomo de CLPI | Documento em que o povo indígena ou tradicional afetado por algum projeto de infraestrutura descreve a forma e o calendário através dos quais o processo de consulta deve ser realizado. Esse documento não possui interferência do Poder Executivo em sua elaboração. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico do órgão responsável por conduzir as consultas, livres prévias e informadas | Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (C-169/OIT), ratificada em 2002 e incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 10.088/2019 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Consulta e consentimento livre, prévio e informado (CLPI) | Infraestrutura como um todo | Plano de realização da CLPI | Documento acordado entre o órgão público e o povo indígena ou tradicional , contendo a descrição da metodologia e o cronograma de execução dos procedimentos de consulta. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico do órgão responsável por conduzir as consultas, livres prévias e informadas | Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (C-169/OIT), ratificada em 2002 e incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 10.088/2019 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Consulta e consentimento livre, prévio e informado (CLPI) | Infraestrutura como um todo | Ata das reuniões e relatório de devolutiva | Documentos que sistematizam as discussões ocorridas nas reuniões, bem como relatório com explicação do poder público quanto à incorporação ou não das sugestões e demandas dos participantes. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico do órgão responsável por conduzir as consultas, livres prévias e informadas | Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (C-169/OIT), ratificada em 2002 e incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 10.088/2019 | 1 - Disponível 0,5 – Apenas um dos dois documentos está disponível 0 - Não disponível
Consulta e consentimento livre, prévio e informado (CLPI) | Infraestrutura como um todo | Acordo de consulta | Após a realização do processo de consulta, os povos e comunidades consultados consolidam em um documento o seu consentimento para a realização do projeto, propõem um acordo com o poder público ou rejeitam o objeto da consulta | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico do órgão responsável por conduzir as consultas, livres prévias e informadas | Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (C-169/OIT), ratificada em 2002 e incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 10.088/2019 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 5
Módulo 5 – Fase interna da licitação
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Documento que compõe o Edital de licitação | Específico do contrato | Parecer jurídico autorizando a publicação do edital | Documento em que a assessoria jurídica responsável autoriza a publicação de determinado edital de licitação | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei nº 14.133 (Nova Lei de Licitações), art. 53 Lei nº 8.666/1993, art. 38, inciso VI | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Projeto básico | Específico do contrato | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do(s) responsável(eis) pelo projeto básico | Documento que contém o nome e o número do CREA dos engenheiros e/ou arquitetos responsáveis pelo projeto básico. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei nº 6.496/1977 Súmula n° 260 do Tribunal de Contas da União Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Projeto básico | Específico do contrato | Projeto básico | Íntegra do documento, bem como o termo de referência publicado para a eventual contratação do projeto. O projeto básico detalha o conjunto de elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a obra ou o serviço e para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, além de possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 6º. Inciso XXV Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX Boas práticas nacionais para exemplificação do documento: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Orientação Técnica IBRAOP OT IBR 001/2006 | 1 – Disponível 0 - Não disponível
Projeto básico | Específico do contrato | Termo de referência (projeto básico) | Documento que descreve os componentes de elaboração do Projeto Básico | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Referência: Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 6º. Inciso XXV Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX Boas práticas nacionais para exemplificação do documento: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Orientação Técnica IBRAOP OT IBR 001/2006 | 1 – Disponível 0 - Não disponível
Projeto executivo | Específico do contrato | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do(s) responsável(eis) pelo projeto executivo | Documento que contém o nome e o número do CREA dos engenheiros e/ou arquitetos responsáveis pelo projeto executivo. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei nº 6.496/1977 Súmula n° 260 do Tribunal de Contas da União Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Projeto executivo | Específico do contrato | Projeto executivo | Íntegra do documento, bem como o termo de referência publicado para a eventual contratação do projeto. O projeto executivo apresenta o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação dos serviços, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 6º, inciso XXVI Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso X Boas práticas nacionais para exemplificação do documento: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Orientação Técnica IBRAOP OT IBR 008/2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Projeto executivo | Específico do contrato | Termo de referência (projeto executivo) | Documento que descreve os componentes de elaboração do Projeto Executivo | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 6º, inciso XXVI Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso X Boas práticas nacionais para exemplificação do documento: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Orientação Técnica IBRAOP OT IBR 008/2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Edital de licitação publicado | Específico do contrato | Ato convocatório para licitação e seus anexos | Documento que publiciza o edital de licitação e seus documentos e chama a participação de interessados. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 54 Lei nº 8.666/93, art. 21, §1º Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Edital de licitação publicado | Específico do contrato | Edital de licitação | Íntegra do documento em que são descritas as regras e os critérios para o julgamento de uma licitação, devendo conter o n° do processo, o n° do edital, a data de lançamento, a modalidade, a data de homologação e o prazo para apresentação de propostas. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 25 Lei nº 8.666/93, art. 40 Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard – CoST | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Propostas recebidas no processo de licitação | Específico do contrato | Empresas licitantes | Relação dos nomes e CNPJs das empresas que apresentaram propostas para o edital de licitação. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 13 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Propostas recebidas no processo de licitação | Específico do contrato | Propostas apresentadas pelos licitantes | Documentos com as propostas apresentadas pelas empresas licitantes, incluindo as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES). | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 56, §5° | 1 - Disponíveis as propostas apresentadas e vencedora 0,5 - Apenas um dos dois documentos disponível 0 - Não disponíveis
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 6
Módulo 6 – Fase externa da licitação
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Avaliação das propostas e escolha do vencedor | Específico do contrato | Atos de adjudicação e homologação da licitação | Publicação no Diário Oficial do nome da empresa vencedora da licitação e posterior publicação de documento homologando o procedimento, caso sejam verificadas a legalidade e a regularidade do processo. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência da Prefeitura, governo do estado ou governo federal | Lei n° 8.666/1993 art. 38, inciso VII Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 13 e art. 71, inciso IV | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Avaliação das propostas e escolha do vencedor | Específico do contrato | Ato de designação da comissão de licitação e/ou agente de contratação | Publicação no Diário Oficial designando os membros da Comissão e/ou o Agente de Contratação | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência da Prefeitura, governo do estado ou governo federal | Lei n°8.666/1993, art. 38, inciso III Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Avaliação das propostas e escolha do vencedor | Específico do contrato | Composição da comissão de licitação e/ou Agente de contratação | Lista com nomes, cargos ocupados e número do Registro Funcional dos servidores membros da Comissão e/ou dos Agentes de Contratação | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência da Prefeitura, governo do estado ou governo federal | Boas práticas internacionais: Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infraestructure Anti-Corruption | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Avaliação das propostas e escolha do vencedor | Específico do contrato | Atas das reuniões da comissão de licitação e/ou Agente de contratação com registros das discussões e decisões | Atas, relatórios, deliberações e gravações (caso a sessão seja presencial) sobre a avaliação da proposta vencedora, apresentando os critérios adotados para a escolha, incluindo os parâmetros de negociação. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência da Prefeitura, governo do estado ou governo federal | Lei n°8.666/1993, art. 38, inciso V Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 18 inciso IX Boas práticas internacionais: Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infraestructure Anti-Corruption | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Avaliação das propostas e escolha do vencedor | Específico do contrato | Despacho de anulação ou de revogação da licitação, se aplicável | Publicação em que o procedimento licitatório é anulado ou revogado, apresentando fundamentação para essa decisão | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência da Prefeitura, governo do estado ou governo federal | Lei n° 8.666/1993, art. 38, inciso IX Lei n° 14.133/2021, art. 71 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento ambiental para instalação da obra | Infraestrutura como um todo | Plano Básico Ambiental (PBA) | Documento com listagem dos programas, subprogramas, objetivos e cronograma a serem adotados para endereçar as condicionantes presentes no Licenciamento Prévio e para a execução das ações de mitigação. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Bibliografia especializada: Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Procedimentos de licenciamento ambiental do Brasil. 2016 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento ambiental para instalação da obra | Infraestrutura como um todo | Parecer técnico dos órgãos envolvidos | Documentos em que os órgãos públicos envolvidos no processo de licenciamento ambiental dão seu parecer quanto aos estudos apresentados para instalação da obra. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Bibliografia especializada: Brasil. Ministério da Infraestrutura. Manual de Licenciamento Ambiental Federal de Rodovias e Ferrovias, 2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento ambiental para instalação da obra | Infraestrutura como um todo | Documento da vistoria técnica | Relatório elaborado pelo órgão licenciador. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Bibliografia especializada: Brasil. Ministério da Infraestrutura. Manual de Licenciamento Ambiental Federal de Rodovias e Ferrovias, 2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Processo de Licenciamento ambiental para instalação da obra | Infraestrutura como um todo | Licença de Instalação | Número da licença, nome do órgão licenciador, atividade licenciada, tipo da licença, data de emissão, validade, status (vigente, renovada, encerrada) e íntegra do documento de Licença de Instalação. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - art. 8º Boas práticas Nacionais: Ranking de Transparência Ambiental do Ministério Público Federal | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato - informações gerais e íntegra do documento | Específico do contrato | Proposta vencedora | Íntegra do documento com a proposta de contrato vencedora do processo de licitação e negociação | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato - informações gerais e íntegra do documento | Específico do contrato | Informações gerais sobre os contratos firmados | Número, resumo do objeto, período de vigência, datas de início e finalização, órgão contratante, empresa contratada, valor do contrato, descrição dos serviços contratados, tipo de contrato e íntegra do contrato. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 91 e art. 174 LAI - Lei n° 12.527/2011, art. 8°, inciso IV Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0,5 - Divulgação parcial, contendo até cinco elementos listados 0 - Não disponível
Contrato - informações gerais e íntegra do documento | Específico do contrato | Extrato do contrato | Publicação no Diário Oficial de resumo dos elementos jurídicos que integram o contrato, devendo constar resumo do objeto, modalidade da licitação, crédito pelo qual correrá a despesa, número e data do empenho da despesa, valor, prazo de vigência, data de assinatura, nome das partes e das testemunhas que assinaram o contrato. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 72, parágrafo único | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato – Aditivos contratuais | Específico do contrato | Estudos e pareceres técnicos e jurídicos relacionados ao aditamento | Íntegra de todos os documentos, apresentando as justificativas técnicas e legais para as mudanças no projeto e o objeto do aditamento, indicando as alterações de custos, escopo e desenho do projeto. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 91 e 92 Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard – CoST Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infrastructure Anti-Corruption Center | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato – Aditivos contratuais | Específico do contrato | Íntegra dos eventuais aditivos contratuais | Íntegra dos aditivos contratuais firmados, descrição sobre as etapas da obra que foram aditadas e os valores respectivos. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 91 e art. 174 Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard – CoST | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Empresa contratada, sócios e lideranças | Específico do contrato | Caracterização das empresas contratadas | Nome da empresa ou do consórcio, nome dos representantes, e-mail, endereço da empresa, telefone, e número de funcionários envolvidos diretamente com o projeto. | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Portal Te Liga na Obra da Prefeitura de Porto Alegre Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas Boas práticas internacionais: Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infrastructure Anti-Corruption Center Framework for Disclosure in PPPs - Banco Mundial | 1 - Disponível 0,5 - Divulgação parcial, publicação de até três elementos listados 0 - Não disponível
Empresa contratada, sócios e lideranças | Específico do contrato | Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) | Lista com a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública (CEIS) e a relação de empresas que sofreram qualquer uma das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção (CNEP). | Portal específico sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 174 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 7
Módulo 7 - Fase de execução contratual e monitoramento
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Contrato - Controle e monitoramento da execução dos itens do contrato | Específico do contrato | Fiscais dos contratos | Nome, número do registro funcional e portaria de designação dos responsáveis pela fiscalização dos contratos. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 7º e art. 117 Boas práticas nacionais: Manual de Controle Social de Obras Públicas - Transparência Brasil Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato - Controle e monitoramento da execução dos itens do contrato | Específico do contrato | Programa de Integridade da empresa responsável pela obra, seja pública ou privada | Documento sobre implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor. Procedimento obrigatório para contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto (cujos valores estimados superarem duzentos milhões de reais). | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 25, §4° Decreto n° 11.129/2022, art. 51, §2° Boas práticas nacionais: Compêndio de Boas Práticas para Promoção da Integridade e Transparência no Desenvolvimento de Infraestrutura - Controladoria-Geral da União. | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato - Controle e monitoramento da execução dos itens do contrato | Específico do contrato | Relatórios de auditoria | Documentos que descrevam auditorias e fiscalizações realizadas na obra por órgãos de controle, como Tribunais de Contas, Controladorias Internas e Ministérios Públicos, apontando eventuais irregularidades, casos de propina, conflitos de interesses, entre outras práticas corruptas, e as ações adotadas para sua correção. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Compêndio de Boas Práticas para Promoção da Integridade e Transparência no Desenvolvimento de Infraestrutura - Controladoria-Geral da União. Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard – CoST Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infrastructure Anti-Corruption Center | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Contrato - Controle e monitoramento da execução dos itens do contrato | Específico do contrato | Sanções e multas aplicadas | Íntegra do documento que atesta a infração, número, tipo de sanção, data, nome do detentor, município, localização, motivo, valor da multa, número do processo e situação (julgado em definitivo ou pendente de julgamento ou recurso) | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Decreto que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente - Decreto n° 6.514/2008 - Art. 149, parágrafo único Boas práticas Nacionais: Ranking de Transparência Ambiental do MPF | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Localização da obra | Endereço de realização da obra. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard – CoST | 1 - Disponível em formato georreferenciado 0,5- Disponível em outros formatos 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Imagens da obra | Registros fotográficos que comprovem o desenvolvimento da obra. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Representantes (prepostos) | Nome do órgão público responsável pela obra, nome de seus representantes e forma de contato. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | LAI - Lei n° 12.527/2011, art. 8°, inciso I | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Cronograma de execução do projeto | Descrição das metas a serem executadas conforme o contrato e o respectivo cronograma físico-financeiro. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Execução do cronograma planejado | Indicação das datas de início e fim da obra, etapas atrasadas e o tempo de atraso, percentual de execução de cada etapa, contagem de dias da vigência do contrato e, eventualmente, indicação de paralização da obra. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Portal Te Liga na Obra da Prefeitura de Porto Alegre Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Fases, cronogramas e entregas relacionadas à execução da obra | Específico do contrato | Relatório de medições | Informações sobre os valores pagos em cada medição e os valores que ainda serão medidos, bem como eventuais relatórios em que é atestada a realização de etapa do serviço de acordo com o cronograma, justificando o pagamento das parcelas. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Mapa Vivo de Obras do Estado do Amazonas | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Financiamento da obra | Específico do contrato | Nome dos financiadores | Lista dos nomes das agências financiadoras da obra | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Portal Te Liga na Obra - Prefeitura de Porto Alegre Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard - CoST Boas práticas internacionais: Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infraestructure Anti-Corruption Boas práticas internacionais: Framework for Disclosure in PPPs - Banco Mundial | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Financiamento da obra | Específico do contrato | Valores investidos | Montante de recursos investidos | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas nacionais: Portal Te Liga na Obra - Prefeitura de Porto Alegre Boas práticas internacionais: Infrastructure Data Standard - CoST Boas práticas internacionais: Sistema Anticorrupção de Projetos (PACS) - GIACC - Global Infraestructure Anti-Corruption Boas práticas internacionais: Framework for Disclosure in PPPs - Banco Mundial | 1 - Disponível, com informação desagregada por investidor 0,5 - Disponível, mas apenas informação agregada 0 - Não disponíveis
Financiamento da obra | Específico do contrato | Salvaguardas socioambientais de investidores | Lista das eventuais medidas impostas pelas agências financiadoras que buscam a integridade e preservação ambiental do projeto financiado | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Financiamento da obra | Específico do contrato | Relatórios de auditorias de aspectos socioambientais realizadas pelos financiadores | Relatório sobre a avaliação das salvaguardas ambientais realizada pela agência financiadora | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Reuniões com comunidades e grupos impactados | Específico do contrato | Calendário de reuniões com a população impactada pela obra | Divulgação das datas e horários dos encontros realizados entre a população impactada e os orgãos gestores da obra ou as empresas responsáveis | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas internacionais: Infrastructure Transparency Index Manual - CoST Bibliografia especializada: SIQUEIRA, Marina Toneli; SOUZA, Marina Cecília. O desafio da participação social nos grandes projetos urbanos: o caso das Operações Urbanas Consorciadas. In: VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 2020. | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Reuniões com comunidades e grupos impactados | Específico do contrato | Atas de reuniões com a população impactada pela obra | Documentos que sistematizem as discussões realizadas, com descrição dos participantes, assuntos discutidos e encaminhamentos | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Boas práticas internacionais: Infrastructure Transparency Index Manual - CoST Bibliografia especializada: SIQUEIRA, Marina Toneli; SOUZA, Marina Cecília. O desafio da participação social nos grandes projetos urbanos: o caso das Operações Urbanas Consorciadas. In: VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 2020. | 1 - Disponível 0,5 - Atas sem detalhamento de participantes, assuntos e encaminhamentos 0 - Não disponível
Execução das condicionantes e medidas de mitigação e compensação de impactos socioambientais | Infraestrutura como um todo | Execução das medidas presentes no Plano Básico Ambiental e das condicionantes firmadas | Relatórios de acompanhamento do cumprimento das medidas e condicionantes socioambientais firmadas no Plano Básico Ambiental e, eventuais, relatórios independentes. Incluindo, mas não apenas, o detalhamento das medidas e das condicionantes implementadas, os valores investidos, as empresas ou órgãos públicos responsáveis, os resultados alcançados e o cronograma de execução. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Execução das condicionantes e medidas de mitigação e compensação de impactos socioambientais | Infraestrutura como um todo | Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) e respectivo monitoramento das ações firmadas | Documento em que o poder público e a empresa contratada firmam os compromissos e condições para o cumprimento das obrigações de compensação ambiental, devendo ser detalhados seu objetivo, o nome da Unidade de Conservação beneficiada, o valor a ser investido, a data da publicação do Termo no Diário Oficial, o empreendimento, a empresa responsável, a vigência, os serviços e os bens a serem adquiridos, a contextualização e o histórico, e a situação atual da implementação. Para o seu monitoramento, devem estar públicos o relatório de prestação de contas sobre a compensação ambiental, descriminando a aplicação dos recursos (empenhados, executados e planejados) por atividade, elaborado pelo responsável pelo empreendimento, bem como relatórios e/ou informações que tragam a percepção dos afetados acerca do cumprimento das compensações. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal específico sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal específico sobre licenciamento ambiental | Lei nº 9.985/2000, art. 36 Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II Bibliografia especializada: Acompanhamento de projetos de infraestrutura energética na bacia do Juruena – Operação Amazônia Nativa (OPAN) The Nature Conservancy. Compensação ambiental: um retrato sobre o cenário brasileiro, 2015 Boas práticas nacionais: Portal de Transparência da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso | 1 - Disponível 0,5 – Apenas um dos dois documentos está disponível 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 8
Módulo 8 - Fase de entrega da obra
Tema | Tipo de indicador | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Atendimento ao contrato | Específico do contrato | Relatório final de execução do contrato | Relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal para licitações e contratos da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal de Transparência | Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), art. 174 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Entrega da obra | Infraestrutura como um todo | Relatório Final de Implantação dos Programas Ambientais | Relatório de comprovação do cumprimento das condicionantes estabelecidas na concessão da Licença de Instalação (LI). | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II Bibliografia especializada: Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Procedimentos de licenciamento ambiental do Brasil, 2016 Acompanhamento de projetos de infraestrutura energética na bacia do Juruena – Operação Amazônia Nativa (OPAN) | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Entrega da obra | Infraestrutura como um todo | Parecer técnico dos órgãos envolvidos | Documentos em que os órgãos públicos envolvidos no processo de licenciamento ambiental dão seu parecer quanto aos estudos apresentados. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II Bibliografia especializada: Brasil. Ministério da Infraestrutura. Manual de Licenciamento Ambiental Federal de Rodovias e Ferrovias, 2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Entrega da obra | Infraestrutura como um todo | Relatórios de vistoria técnica | Relatório elaborado pelo órgão licenciador. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II Bibliografia especializada: Brasil. Ministério da Infraestrutura. Manual de Licenciamento Ambiental Federal de Rodovias e Ferrovias, 2020 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Entrega da obra | Infraestrutura como um todo | Licença de Operação | Número da licença, nome do órgão licenciador, atividade licenciada, tipo da licença, data de emissão, validade, status (vigente, renovada, encerrada) e íntegra do documento que atesta a licença de operação da obra. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Lei n° 10.650/2003, art. 2°, inciso II, e art. 4°, inciso I Resolução CONAMA sobre Licenciamento Ambiental - nº 237/1997 - art. 8º | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Compensação financeira da infraestrutura | Infraestrutura como um todo | Valores gerados e destinados para compensação financeira | Valores gerados e destinados para compensação financeira, se aplicável | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Compensação financeira da infraestrutura | Infraestrutura como um todo | Valores recebidos por compensação financeira | Valores recebidos pelo município, estado ou união por compensação financeira da infraestrutura avaliada, indicando os valores recebidos e aplicação desses recursos, se aplicável | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal específico sobre a obra que será avaliada; Portal sobre licenciamento ambiental da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal do órgão ou entidade pública responsável pelo licenciamento ambiental da obra | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0,5 - Disponível apenas os valores totais recebidos, sem detalhamento da aplicação 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0

## Módulo 9
Módulo 9 - Elementos específicos para concessões
Tema | Abrangência | Indicador | Descrição | Sugestão de onde buscar | Fonte | Pontuação | Pontuação obtida | Link | Comentários
Instrumentos de planejamento | Infraestrutura como um todo | Justificativa para a concessão ou permissão | Ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão de determinada obra, caracterizando seu objeto, área e prazo | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Lei n° 8.987/1995, art. 5° | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Estudos que comprovem a viabilidade técnica, social, ambiental e econômica previamente a tomada de decisão de execução de uma obra | Infraestrutura como um todo | Estudo de demanda, incluindo a previsão anual estimada dos serviços no caso de PPPs | Estudo de demanda econômica para a obra, compondo as justificativas para a sua viabilidade | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Lei n° 8.987/1995, art. 5° | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Avaliação dos Tribunais de Contas competentes quanto ao procedimento de concessão | Infraestrutura como um todo | Relatório de avaliação da desestatização emitido pelo Tribunal de Contas competente | Relatório em que o órgão de controle externo avalia a legalidade da desestatização planejada | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Lei n°9.491/1997, Lei n° 13.334/2016 Instrução Normativa TCU n° 81/2018 Bibliografia especializada: Viabilidade ambiental de infraestruturas de transportes terrestres na Amazônia – Climate Policy Initiative/PUC - Rio | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Tarifas praticadas | Tabela com valor das tarifas adotadas pela concessionária. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Concessões - Lei n° 8.987/1995, art. 9°, §5° | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Pagamentos à concessionária | Relação de pagamentos feitos às concessionárias, vinculando-os a objetos e resultados. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Bibliografia especializada: SOARES, Tamírames de Almeida Damásio. O exercício do controle social na gestão dos contratos de parceria público-privada (PPP): uma análise dos fundamentos do controle social previstos no ordenamento jurídico brasileiro e a sua concretização na administração pública do estado de Minas Gerais, 2019. | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Relatório de execução do projeto | Relatório em que a concessionária detalha a execução das etapas previstas no contrato de concessão. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Boas práticas nacionais: Estado do Piauí. Manual de Gestão de Contratos de concessões e parcerias público-privadas, 2018 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Relatório de desempenho | Relatório elaborado por Verificador Independente em que se avalia o desempenho da concessionária a execução contratual | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Boas práticas nacionais: Manual de Gestão de Contratos de concessões e parcerias público-privadas do Estado do Piauí | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Monitoramento das cláusulas de desempenho do contrato | Detalhamento das cláusulas de desempenho presentes no contrato e status de execução dos indicadores de controle | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Sugestão de boa prática | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Relatório de monitoramento e gestão | Relatório periódico em que o poder público monitora a atuação da concessionária de acordo com os indicadores estabelecidos no contrato. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Boas práticas nacionais: Estado do Piauí. Manual de Gestão de Contratos de concessões e parcerias público-privadas, 2018 Bibliografia especializada: SOARES, Tamírames de Almeida Damásio. O exercício do controle social na gestão dos contratos de parceria público-privada (PPP): uma análise dos fundamentos do controle social previstos no ordenamento jurídico brasileiro e a sua concretização na administração pública do estado de Minas Gerais, 2019. | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Pesquisa do grau de satisfação dos usuários do serviço | Relatório com os resultados de pesquisa de satisfação periódica aplicada pela concessionária. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Bibliografia especializada: SOARES, Tamírames de Almeida Damásio. O exercício do controle social na gestão dos contratos de parceria público-privada (PPP): uma análise dos fundamentos do controle social previstos no ordenamento jurídico brasileiro e a sua concretização na administração pública do estado de Minas Gerais, 2019. | 1 - Disponível 0 - Não disponível
Acompanhamento da prestação do serviço | Específico do contrato | Canal de comunicação entre a população e o responsável pelo serviço | Formas pelas quais o cidadão pode se comunicar com a concessionária e registrar reclamações ou sugestões. | Portal sobre obras da Prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal sobre as obras contratadas e fiscalizadas pelo ente responsável pela obra avaliada; Portal sobre a obra que será avaliada; Portal sobre concessões da prefeitura, governo do estado ou governo federal; Portal da empresa responsável pela concessão ou PPP | Boas práticas nacionais: Estado do Piauí. Manual de Gestão de Contratos de concessões e parcerias público-privadas, 2018 | 1 - Disponível 0 - Não disponível
[5 empty] | Resultado do módulo: | 0 | 0